## Feuil1
Tâche | Début | Nombre de jours | Date de fin
Réalisation du cahier des charges | 2025-03-18 | 2 | 2025-03-19 | Benoit/Théo
Réalisation du diagramme de gantt | 2025-03-18 | 2 | 2025-03-19 | Benoit
Maquette | 2025-03-19 | 1 | 2025-03-19 | Théo
Création du dictionnaire de donneés | 2025-03-25 | 1 | 2025-03-25 | Benoit/Théo
Création des tables SQL | 2025-03-25 | 1 | 2025-03-25 | Benoit/Théo
Développement de du système de d'authentification | 2025-03-25 | 3 | 2025-04-02 | Benoit/Théo
Réévaluation de Gantt | 2025-04-02 | 1 | 2025-04-02 | Benoit/Théo
Développement de la recherche prédictive | 2025-04-08 | 1 | 2025-04-08 | Théo
Ajouter la documentation des pokémons | 2025-04-08 | 1 | 2025-04-08 | Benoit
Réévaluation de Gantt | 2025-04-08 | 1 | 2025-04-08 | Benoit/Théo
Développement de l'interface utilisateur | 2025-04-13 | 4 | 2025-04-19 | Benoit
Développement des fils de discussion | 2025-04-17 | 3 | 2025-04-19 | Théo
Développement du système d'envois de message dans le fil | 2025-04-22 | 3 | 2025-04-24 | Théo
Phase de test et débogage | 2025-04-27 | 1 | 2025-04-27 | Benoit/Théo
Stylisation du site | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28 | Benoit/Théo
Déploiement du site | 2025-04-28 | 1 | 2025-04-28 | Benoit/Théo
Préparation de l'oral de fin de projet | 2025-05-01 | 2 | 2025-05-02 | Benoit/Théo
Oral fin de projet | 2025-05-06 | 1 | 2025-05-05 | Benoit/Théo