## Gantt
Tâche | Début | Fin | Durée (jours)
Analyse des besoins & prise en main du projet | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2
Conception base de données | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2
Développement édition des prompts | 2026-01-09 | 2026-01-11 | 3
Mise en place système de like | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2
Tri par popularité (likes) | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1
Bouton copier le prompt | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1
Création prompt avec injection framework | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 3
Mode sombre / clair | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1
Page frameworks / catégories / sous-catégories | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 3
CRUD frameworks | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 1
CRUD catégories | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 1
CRUD sous-catégories | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 1